## Sheet1
项目开发计划
项目情况
项目名称 |  | 报刊发行系统 |  | 项目组名称 | 第三组
实训经理 |  | 祝佳慧 |  | 项目负责人 | 寿靖林
评审负责人 |  | 吴俊锜 |  | 配置管理员 | 何祺
测试负责人 |  | 张钰睿、舒凌轩 |  | 数据库管理员
项目组成员及分工 |  | 寿靖林：需求分析、数据库设计、界面设计、前端实现 吴俊锜：需求分析、数据库设计、评审、后台实现 何祺：需求分析、数据库设计、配置管理、后台实现 刘鸿志：需求分析、数据库设计、前端实现 张钰睿：需求分析、数据库设计、后台实现、测试 舒凌轩：需求分析、数据库设计、前端实现、测试 宋江涛：需求分析、数据库设计、前端实现
项目开始日期 |  | 2017-08-03 |  | 项目结束日期 | 2017-08-18
项目功能描述（要尽量详细）
该项目主要包含报刊发行系统需要建设的5个子系统所需要的功能模块的开发设计： 1 中心站管理子系统：1.1字典维护，1.2人事管理，1.3报刊设置，1.4附赠设置，1.5辅助业务，1.6汇总，1.7查询 2 发行站管理子系统：2.1客户管理，2.2商品订购，2.3订购变更，2.4监督管理，2.5发票管理，2.6投递管理，2.7人事管理，2.8辅助业务，2.9查询 3 分发管理子系统：3.1系统管理，3.2汇总统计，3.3打印管理，3.4人事管理，3.5辅助业务 4 财务管理子系统：4.1报刊财务管理，4.2发票管理，4.3大客户管理，4.4日常维护，4.5人事管理，4.6辅助业务 5 客服管理子系统：5.15.1 监督管理，5.2辅助业务，5.3查询
技术方案
开发过程 |  | 面向对象 |  | 开发语言 | java
使用主要技术 |  | SSM+Jdbc+Jsp+Bootstrap+JQuery+ajax |  | 软件重用
里程碑描述
里程碑名称 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 计划天数 | 计划完成任务 | 计划工作产品 | 备注
第一里程碑 | 2017-08-03 | 2017-08-06 | 4 | 需求理解&概要设计 | 静态页面&系统整体架构
第二里程碑 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 4 | 详细设计 | 详细设计说明书
第三里程碑 | 2015-08-11 | 2015-08-14 | 4 | 编码 | 源代码
第四里程碑 | 2015-08-15 | 2015-08-16 | 2 | 测试 | 测试用例&测试问题卡
第五里程碑 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2 | 项目总结 | 项目总结报告
进度描述
管理事件 | 计划日期 | 实际日期 | 延期天数 | 结果评价 |  | 备注说明
项目启动会议 | 2017-08-03 | 2017-08-03
需求分析理解 | 2017-08-03 | 2017-08-03
概念、数据库模型设计 | 2017-08-03 | 2017-08-03
系统整体架构的培训 | 2017-08-03
详细设计 | 2017-08-07
详细设计评审 | 2017-08-10
代码编写 | 2017-08-11
代码编写评审 | 2017-08-15
功能测试 | 2017-08-15
项目总结 | 2017-08-17
项目答辩 | 2017-08-18
提交文档日程
文档名 | 版本 | 计划日期 | 实际日期 | 延期天数 | 结果评价 | 备注说明
需求分析 | V0.1 | 2017-08-03 | 2017-08-03
详细设计文档 | V0.1 | 2017-08-07
数据库表说明书 | V0.1 | 2015-08-06
源代码 | V0.1 | 2015-08-11
进度管理内容与措施
内容 |  |  | 计划措施
日次进度管理 |  |  | 1.每天提交日报 2.组长根据各组员完成情况及问题适当开会
周次进度管理 |  |  | 1.每周五开会，汇报本周工作完成情况
阶段进度管理 |  |  | 1.根据各个阶段完成情况及所遇到问题安排会议
项目风险描述
预计风险情况 |  |  | 计划解决措施
成员因为要找工作，参加面试和笔试等时间开销 |  |  | 根据成员离开时间决定组内调配或由实训经理进行组间调配
成员因为玩游戏等影响进度 |  |  | 和成员讲道理认清轻重缓急
天气原因成员心情烦躁 |  |  | 安抚成员
其他情况描述
人员能力 | 成员对这个业务不熟练。对git的使用程度不同。部分成员在校学习方向不同，有的是java后台框架，有的都有涉及，有的是前端，对java基础认识各不相同，有的前端厉害，有的对Java认识深刻，编码能力强，逻辑思维好，动手能力强。对于团队中不会的知识，大家一起组织学习。
产品复杂度 | 简单
填写人/日期 | 寿靖林/2017年8月3日 |  | 审批人/日期 | 吴俊锜/2017年8月3日
Note on A18: 作者: 面向对象/面向功能